Приложение

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от 12.03.2021 № 100/144-п-21

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Развитие образования» по итогам 2020 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Усть-Донецком районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 №100/947-п-18 (далее – муниципальная программа), в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

созданы условия для обеспечения доступности качественного общего и дополнительного образования на основе духовно-нравственных и культурно-исторических традиций казачества;

внедрены в образовательный процесс современные педагогические технологии и методы обучения;

созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки талантливой молодежи;

созданы условия для развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования;

обеспечены организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

созданы условия для развития институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

**В рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»** предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий, а также приоритетного основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» выполнено.

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях обеспечено 951 ребенку.

Основное мероприятие 1.2 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» выполнено.

Стабильное финансирование системы дошкольного образования в 2020 году позволило обеспечить устойчивое функционирование и развитие дошкольных образовательных организаций.

Основное мероприятие 1.3«Организация и проведение мероприятий с обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества» выполнено.

Во всех дошкольных образовательных организациях реализуется учебный курс по ознакомлению дошкольников с культурно-историческими традициями донского казачества и региональными особенностями Донского края.

Проведены в детских садах:

- традиционные развлечения, посвящённые народным праздникам: «Яблочный спас», «Святочные гулянья», «День матери-казачки», казачий праздник «Весна на Дону», «Разудалая масленица», «На Дону Покров»; спортивное развлечение «Эх, донские казаки!»; праздник «Казачья воинская слава»;

- интерактивные занятия «Казак без коня, что воин без ружья», «Казачьи традиции», «Быт донских казаков», «Пасхальная сказка» (беседы, видеофильмы, кукольный театр (в онлайн-формате); вечерние казачьи посиделки в группах продленного дня «Удалые казаки», «Моя Донщина»; конкурс семейного рисунка «Слава Богу, что мы казаки!»; развлечения «Весенние посиделки у самовара», «Жаворонки прилетели»;

- муниципальный конкурс открыток среди воспитанников ДОО «Спасибо за мирное небо!», районный фестиваль дворовых игр «Игры бабушки моей».

Основное мероприятие 1.4 «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования Усть-Донецкого района, включая поощрение лучших педагогических работников» выполнено.

В течение года методическим кабинетом отдела образования осуществлялось методическое сопровождение педагогов ДОО. Как результат:

- 3 педагога детского сада «Улыбка» являются участниками Всероссийского конкурса имени Льва Выготского;

- 3 воспитателя из детских садов «Солнышко», «Золотой ключик» и «Теремок» стали «Абсолютными победителями» Всероссийского сетевого образовательного проекта «Играем, грамоте обучаем». Лауреаты данного конкурса: I степени - 7 педагогов, II степени - 5, III степени – 3;

- I место у команд детских садов «Золотой ключик», «Солнышко», «Теремок» и «Улыбка» во Всероссийском сетевом образовательном проекте «Что за чудо эти сказки!», II место – «Жар-птица», «Золотой ключик», «Теремок», III место – «Соловушка», «Теремок»;

- 7 воспитателей удостоены Благодарности Ростовского института повышения квалификации за педагогическое новаторство в реализации регионального компонента;

- педагог детского сада «Солнышко» занял 3 место в областном конкурсе методических материалов за познавательно-исследовательский проект «Такая опасная батарейка»;

- 2 место у педколлектива детского сада «Соловушка» в зональном этапе областного конкурса по проведению обучающих занятий по правилам дорожного движения;

- воспитатель детского сада «Жар-птица» - призер Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

Вопросы повышения качества дошкольного образования были рассмотрены на заседаниях 4 методических объединений. В начале 2020 года проведены открытые на базе детских садов «Жар-птица», «Золотой ключик», «Родничок» и «Солнышко» просмотры педагогических мероприятий.

Основное мероприятие 1.5. «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций» находится на реализации.

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания по объекту: «Реконструкция МБДОУ ДС «Сказка» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области». Получено положительное заключение государственной экспертизы проектов.

Приоритетное основное мероприятие . Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» выполнено.

На территории Усть-Донецкого района функционирует 7 детских садов. В структуре четырех общеобразовательных школ имеются дошкольные группы. Очередность в дошкольные образовательные организации отсутствует.

Зачисление детей осуществляется с годовалого возраста. В детском саду «Жар-птица» р.п. Усть-Донецкий созданы все необходимые условия для приема малышей с 9 месяцев.

На базе детского сада «Золотой ключик» осуществляет работу по вопросам раннего развития детей, не посещающих детские сады, консультационный центр.

Во всех ДОО открыты группы продленного дня. В 2020 году таких групп стало на 4 больше. Общее количество их составило - 13.

**В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования»** предусмотрено выполнение 10 основных мероприятий, а также 4 приоритетных основных мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях».

Путем предоставления субвенции местным бюджетам обеспечено получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 2528 обучающимся, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества»

В общеобразовательных организациях реализуются курсы внеурочной деятельности для учащихся 1-11 классов:

- духовно-нравственной направленности: «Доноведение», «История Донского края», «Литература Дона», «Сказки Тихого Дона», «География Ростовской области», «География и экология Усть-Донецкого района», «Музейное дело»;

- спортивно-оздоровительной направленности: «Казачьи игры», «Удалые казачата», «Шермиции»;

- общекультурной направленности: «Песни донских казаков», «Основы казачьей хореографии».

С целью интеграции основного и дополнительного образования, развития музейной педагогики завершена паспортизация школьных краеведческих музеев. Эффективная работа по организации деятельности школьных музеев дала хороший результат. Было проведено 2 районных мероприятия: традиционная краеведческая конференция и слёт поисковых отрядов. Участники школьных музеев приняли участие в 5 областных конкурсах и заняли 10 призовых мест. Во Всероссийском открытом конкурсе интерактивных работ школьников учащийся Усть-Донецкой школы №2 занял второе место в номинации «Казачьи части и соединения в годы Великой Отечественной войны». Информация о мероприятиях освещалась в газете «Звезда Придонья», на официальных сайтах отдела образования и образовательных организаций, страничках социальных сетей: «Одноклассники», *«*Инстаграм», «ВКонтакте».

В каждой параллели начальной школы МБОУ Усть-Донецкая СОШ №1 есть 1 казачий класс, в котором учебный и воспитательный процесс выстроен на основе изучения духовно-нравственных и культурно-исторических традиций донского казачества.

Основное мероприятие 2.3. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего образования Усть-Донецкого района, включая поощрение лучших педагогических работников».

В течение года осуществлялось методическое сопровождение педагогов муниципальных общеобразовательных организаций. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки школам пришлось работать в новых нестандартных условиях. Методические объединения педагогов проходили в онлайн-формате. Основные обсуждаемые вопросы: организация образовательного процесса с применением дистанционных технологий.

В целях развития инновационной и творческой деятельности педагогов, выявления передового педагогического опыта районный профессиональный конкурс «Новаторство» был трансформирован в конкурс «Мои инновации в образовании». Победитель конкурса 2020 года – учитель начальных классов Усть-Донецкой школы №1, призеры – учителя Усть-Донецкой школы №2 и Мелиховской школы.

По программе повышения квалификации в рамках федерального проекта [«Учитель будущего](https://e-learning.dppo.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=3&displayformat=dictionary)» прошли тестирование 24 учителя, показав достаточно высокий профессиональный уровень подготовки. 9 из них (38% от общего числа участников) получили максимальный балл.

Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».

С 1 сентября 2020 года введены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство из федерального бюджета в размере 5000 рублей. Общий объем выделенных средств на данную выплату в 2020 году составил более 4 млн.руб. Выплаты произведены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.41 «Восполнение вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях» является приоритетным.

В 2020 году в Раздорской школе приступил к работе учитель русского языка и литературы, принявший приглашение педколлектива на основе федеральной программы.

С целью устранения дефицита педагогических кадров 5 школ района (Евсеевская, Верхнекундрюченская, Мелиховская, Раздорская, Усть-Быстрянская) подали заявки на участие в проекте «Земский учитель», выставив 7 вакансий на 2021-2022 учебный год.

Основное мероприятие 2.5. «Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов».

В общеобразовательных организациях созданы условия для получения детьми-инвалидами полноценного общего образования в дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме онлайн через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Основное мероприятие 2.6. «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций»

В течение года 100% общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района работали в 1 смену. Были созданы безопасные и комфортные условия обучения и воспитания детей. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции приняты все необходимые профилактические меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в школах: приобретены бесконтактные термометры, рециркуляторы, закуплены дезинфицирующие и моющие средства в достаточном количестве.

Приоритетное основное мероприятие . «Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание в Усть-Донецком районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа».

В 2019 году заключен муниципальный контракт с ООО «СПЕЦСТРОЙ» по объекту: «Реконструкция МБОУ МСОШ, расположенной по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Мелиховская, ул. Крестьянская, 42а. Строительство здания блока начальных классов на 100 мест». В 2020 году строительные работы выполнялись в соответствии с условиями контракта.

Приоритетное основное мероприятие «Реализация регионального проекта

«Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом».

В связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции с апреля 2020 года массовые мероприятия были отменены. План-график спортивных мероприятий в полном объеме выполнен не был.

Однако продолжилась работа по созданию школьных спортивных клубов. К 5 школам присоединились еще 6. Ими были разработаны «дорожные карты» по организации и созданию клубов. Команда спортивного клуба Усть-Донецкой школы №2 стала победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Трофи ГТО» и представляла Ростовскую область на чемпионате России, где заняла 4 место среди 57 команд-участниц.

Основное мероприятие 2.7. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных организациях».

Плановый текущий ремонт проведен во всех общеобразовательных организациях.

Произведены электромонтажные работы в Евсеевской школе.

Закуплена новая мебель 6 школами: МБОУ МСОШ, МБОУ НКСОШ, МБОО ПСОШ имени А.В.Калинина, МБОУ УБСОШ имени Героя СССР С.Я. Орехова, МБОУ УДСОШ №1, МБОУ УДСОШ №2.

Спортивное оборудование и инвентарь приобретены 8 школами: МБОУ АСОШ, МБОУ ВКСОШ, МБОУ ЕСОШ, МБОУ КСОШ, МБОУ МСОШ, МБОУ НКСОШ, МБОО ПСОШ имени А.В.Калинина, МБОУ РСОШ.

Для организованного подвоза учащихся закуплены новые автобусы МБОУ Раздорской СОШ и МБОУ Усть-Донецкой СОШ №2.

Основное мероприятие 2.71 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации».

В 100% общеобразовательных организациях обеспечено соблюдение воздушно-теплового режима. При подготовке к зимнему отопительному сезону в Раздорской школе произведена замена газового оборудования, в Евсеевской - замена газового счетчика.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой были закуплены рециркуляторы для всех общеобразовательных организаций.

Основное мероприятие 2.72 «Реализация проектов инициативного бюджетирования» - приоритетное мероприятие.

В конкурсном отборе по инициативному бюджетированию приняла участие Усть-Донецкая школа №2, представившая свой проект по ремонту спортивного ядра, и стала победителем. Реализация данного проекта будет осуществлена в 2021 году.

Приоритетное основное мероприятие 2.8. «Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» запланировано на 2021-2022 годы.

Приоритетное основное мероприятие 2.9. «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района» запланировано на 2021-2022 годы.

Основное мероприятие 2.10. «Организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования».

С 1 сентября 2020 года 100 % школьников начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

**В рамках подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»»** муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования 2 муниципальных организаций дополнительного образования: Дома детского творчества и детско-юношеской спортивной школы.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами составил 73%.

Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества».

В МБОУ ДО ДДТ в объединениях «Потомки», «Казачата» обучающиеся изучают историю и природу родного края на практико-ориентированной основе.

Воспитание активной жизненной позиции лидера молодежного казачьего движения – основная цель реализации программы объединения «Школа юного атамана», которое является координатором работы казачьих школьных дружин как формы школьного самоуправления.

В 2020 году проведены следующие мероприятия, основанные на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества: конкурс «Казачка-Любушка», районная краеведческая конференция «Казак без веры – не казак!», Калининские чтения-2020 (литературный фестиваль «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», посвященный 75-летию Победы, юбилеям р.п.Усть-Донецкий и Усть-Донецкого района).

Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дополнительного образования Усть-Донецкого района, включая поощрение лучших педагогических работников».

Педагог Дома детского творчества стала призером областного конкурса «Сердце отдаю детям».

Основное мероприятие 3.4. «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций».

Благодаря победе МБОУ ДО ДЮСШ в губернаторском проекте «Сделаем вместе» проведены работы по ремонту и благоустройству гребной базы. Сумма контракта, заключенного на выполнение работ, составила почти 2 млн. руб.

**В рамках подпрограммы 4 «Одаренные дети»** предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Приоритетное основное мероприятие 4.11. «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Функционирование центра по работе с одаренными детьми, обеспечивающего потребности муниципальных образовательных организаций в научно-методических ресурсах».

В течение года муниципальным ресурсным центром осуществлялась координация работы с одаренными детьми в школах района. Было организовано взаимодействие с региональным центром «Ступени успеха» по дистанционному обучению зачисленных после конкурсного отбора 12 учащихся. Все дети, занимающиеся непосредственно в центрах, приняли участие в этапах Всероссийской олимпиады школьников. По итогам проведения муниципального тура победителями и призерами стали 64 человека, что на 14 больше, чем в 2019 году. В результате перепроверки работ членами областного жюри на региональный этап приглашено 37 учащихся 4 школ (Усть-Донецких №1 и №2, Апаринской и Мелиховской школ). Для сравнения в 2019 году участников регионального этапа было 9 человек.

Основное мероприятие 4.2. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей» выполнено.

Согласно плану по реализации мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» проведены:

- школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников;

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» и Всероссийского конкурса сочинений;

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»;

- муниципальный этап областного конкурса «Тематический ЕГЭ памяти и славы»;

- районный конкурс «Ученик года».

512 учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций района (44% от общего количества школьников данной возрастной группы) приняли участие в предметных олимпиадах, проводимых на базе высших учебных заведений:

-многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», организатором которой является Шахтинский автодорожный институт ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова;

- «ТИИМ-Технологии. Интеллект. Информатика. Математика» (Московский технический университет связи и информатики);

- XIII турнире имени М.В. Ломоносова (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова);

- Открытой олимпиаде школьников по биологии и химии (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова);

- Олимпиаде «Росатом» по физике (Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»).

Из достижений участников интеллектуальных конкурсов и олимпиад:

- 64 человека стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников (Апаринская, Верхнекундрюченская, Нижненекундрюченская Мелиховская, Пухляковская, Раздорская, Усть-Донецкие школы №1 и №2);

- 1 место и два 3 места в областном конкурсе «Тематический ЕГЭ памяти и славы» (Усть-Донецкие школы №1 и №2);

- 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытие 2030» (Мелиховская школа).

Всего за год учащиеся приняли участие в 71 конкурсе различного уровня. Есть 1 победитель всероссийского уровня и 2 победителя международного. 2 ученицы из Усть-Донецкой СОШ №2 и Мелиховской СОШ приняли участие в полуфинале федерального проекта «Большая перемена»,проходившего в Артеке. Всего в проекте участвовало более 30% учащихся 8-10 классов Усть-Донецкого района.

Стимулированию мотивации учащихся на успешность в различных видах деятельности способствовали стипендиальные выплаты. Квота на получение именных стипендий главы Администрации Усть-Донецкого района в прошлом году увеличена с 20 до 30 человек.

В 2020 году стипендии назначены 30 обучающимся 7 школ района: МБОУ АСОШ, МБОУ ВКСОШ, МБОУ МСОШ, МБОУ НКСОШ, МБОУ УБСОШ, МБОУ УДСОШ №1 и МБОУ УДСОШ №2.

Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы моральных и материальных стимулов педагогических работников, работающих с одаренными детьми» выполнено.

Педагогам, чьи учащиеся продемонстрировали высокие достижения в учебной, творческой, спортивной деятельности, назначены стимулирующие выплаты в виде надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, вручены ведомственные награды.

**В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»»** предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 5.2. «Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Усть-Донецкого района» выполнено.

В соответствии с планом-графиком на 2020 год все педагоги муниципальных образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации в дистанционном режиме и очной форме. 76 человек получили I и высшую квалификационную категорию.

6 сотрудников отдела образования Администрации Усть-Донецкого района обучились на очно-заочных курсах.

Основное мероприятие 5.3. «Обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» выполнено.

Обеспечено успешное функционирование муниципальных организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.

Основное мероприятие 5.4. «Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными организациями Усть-Донецкого района» выполнено.

В 2020 году прошли независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности 13 организаций: МБОУ ЕСОШ, МБОУ КСОШ, МБОУ РСОШ, МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова; МБДОУ д/с «Жар-птица», МБДОУ д/с «Золотой ключик», МБДОУ ДС КВ «Родничок», МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко», МБДОУ ДС «Соловушка», МБДОУ ДС «Теремок», МБДОУ д/с «Улыбка»; МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО ДЮСШ.

Самый высокий балл у детского сада «Улыбка» - 96 из 100 возможных. Более 82 баллов имеют 12 образовательных организаций. Итоги проведения независимой оценки и планы по повышению качества оказания образовательных услуг размещены на сайте bus.gov.ru

Основное мероприятие 5.5. «Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»»

В 2020 году подготовлено 2 кандидата в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители.

Обеспечен жильем 1 ребенок из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Возвратов из замещающих семей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не было.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2020 год представлены в [приложении №1](https://www.donland.ru/result-report/227/#pril1) к данному отчету.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

своевременное заключение соглашений между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и Администрацией Усть-Донецкого район позволили привлечь средства областного бюджета на реализацию мероприятий (в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646) по:

реализации проекта «Всеобуч по плаванию»;

приобретению школьных автобусов;

реализации проектов инициативного бюджетирования.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 493 953,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 344 916,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 7 601,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 127 068,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14 367,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2020 году составило 493 771,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 344 886,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 7 601,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 126 968,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14 315,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 181,8 тыс. рублей, из них:

60,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок;

121,8 тыс. рублей – в связи с экономией по заработной плате, сложившейся в результате имевшейся вакансии, приема на работу молодого специалиста без муниципального стажа и экономии за счет временной нетрудоспособности по болезни.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в [приложении № 2](https://www.donland.ru/result-report/227/#pril2) к данному отчету.

Раздел 5. Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 28 показателей, из которых по 13 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые значения, по 2 показателям (2.1 и 4.1) плановые значения не достигнуты, по 5 показателям плановые значения на 2020 год не предусмотрены.

Показатель 1.1. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 1.2. «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования»: плановое значение – нет.

Показатель 1.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,57% (27 186,80 рублей).

Показатель 2.1. «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону»: плановое значение – 40,0%, фактическое значение – 20,0%.

Показатель 2.2. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2%, фактическое значение – 0%.

Показатель 2.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 107,49% (30 805,90 рублей).

Показатель 2.4. «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.5. «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»: плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.

Показатель 2.6. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии» плановое значение - 96,5%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.7. «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»: плановое значение - 19,1%, фактическое значение – 19%.

Показатель 2.8. «Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: планового значения на 2020 год нет.

Показатель 2.9. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: планового значения на 2020 год нет.

Показатель 2.10. «Число новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»): планового значения на 2020 год нет.

Показатель 2.11. «Доля муниципальных общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»: планового значения на 2020 год нет.

Показатель 2.12. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.

Показатель 2.13. «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.

Показатель 3.1. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»: плановое значение - 70,0%, фактическое значение – 73,0%.

Показатель 3.2. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленности»: плановое значение - 17,0%, фактическое значение – 17,0%.

Показатель 3.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 105,74% (31 514,20 рублей).

Показатель 4.1. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение - 55,0%, фактическое значение – 40,0%.

Показатель 5.1. «Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Усть-Донецкого района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Усть-Донецкого района»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.

Показатель 5.2. «Доля муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.

Показатель 5.3. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году»: плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.

Показатель 5.4. «Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.

Показатель 5.5. «Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства, от общего числа указанной категории»: планового значения на 2020 год нет.

Сведения о достижении значений показателей представлены в приложении № 3 к данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,5;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,07;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 2.7 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.12 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.13 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 0,73;

степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.4 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 0,90 (19/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (31/31), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (31/31).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

493 771,4 тыс. рублей/ 493 953,2 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,90 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,95, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Произведенные в 2020 году расходы участников Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Фактически полученные в 2020 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений составили 14 315,1 тыс. рублей.

Доходы в учреждения поступают от сдачи в аренду помещений, от оказания платных образовательных услуг, от прочих безвозмездных поступлений.

Средства, направленные в 2020 году на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 14 315,1 тыс. рублей. Из них удельный вес средств, направленных на оплату труда с начислениями, составляет 8,2 процентов; на оплату коммунальных услуг – 26,3 процент; по услуге на организацию питания – 57,1 процента; на оплату капитальных вложений – 1,5 процента; на оплату материальных запасов – 3,6 процента; на оплату прочих расходов – 3,3 процента.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание.

Список используемых сокращений:

р.п. – рабочий поселок;

ст. - станица;

ул. – улица;

х. – хутор;

ДОО – дошкольная образовательная организация;

ДС – детский сад;

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МБОУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа;

МБОУ ДО ДДТ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества;

СОШ – средняя общеобразовательная школа.

Заместитель начальника по общим вопросам Сироткина С.П.

Начальник отдела образования

Администрации Усть-Донецкого района Васькова И.В.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Усть-Донецкого района

«Развитие образования» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер  и наименование | Ответственный  исполнитель,  участник  (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины  нереализации/ реализации  не в полном объеме |
| Начала  реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  Владимиров М.Ю., начальник отдела по комплексной безопасности; Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  руководители ДОО | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | обеспечено получение 951 воспитанником общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО, реализующих образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  руководители ДОО | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | создание условий, соответствующих требованиям ФГОС во всех муниципальных ДОО;  предоставление всем детям возможности обучения в соответствии с современными требованиями,  повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных ДОО до 100% средней заработной платы по Ростовской области | обеспечено получение 951 воспитанником общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО посред­ством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Организация и проведение мероприятий с обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества | Вербицкая Т.И., старший методист;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  руководители ДОО | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | сформированность у детей уважительного отношения к истории, культуре и традициям родного края | проведены мероприятия по формированию у 951 воспитанника ценностного отношения к своей малой родине | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образо­вания Усть-Донецкого района, включая поощрение лучших педагогических работников | Агафонова М.Н., старший инспектор;  Вербицкая Т.И., старший методист;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  руководители ДОО | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального | Охват педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, составил 87,3% от общего количества педработников ДОО. | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.5.  Строительство, реконструкция, газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | создание дополнительных мест в ДОО за счет реконструкции в Усть-Донецком районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных организаций | Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания МБДОУ ДС «Сказка» в х. Апаринский. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектов. |  |
| 6. | Приоритетное основное мероприятие . Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Создание дополнительных мест  для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  Долгополова Е.Ю., старший инспектор;  руководители ДОО | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | создание дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | очередность в ДОО отсутствует.  Зачисление детей осуществляется с 1 года. В МБДОУ д\с «Жар-птица» р.п. Усть-Донецкий созданы все необходимые условия для приема с 9 месяцев. |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, во всех муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района;  предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах;  предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку;  повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | созданы условия для успешного функционирования 11 муниципальных общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района, в которых обучается 2528 обучающихся. | – |
| 8. | Основное мероприятие 2.2.  Организация и проведение мероприятий с обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества | Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  Щебуняева А.И., заместитель начальника по воспитательно-методической работе;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | сформированность у обучающихся гражданско-патриотической позиции; уважительного отношения к истории, культуре и традициям родного края | проведены мероприятия с обучающимися, способствующие формированию гражданско-патриотической позиции; уважительного отношения к истории, культуре и традициям родного края | – |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.  Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего образования Усть-Донецкого района, включая поощрение лучших педагогических работников. | Агафонова М.Н., старший инспектор отдела образования;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  Щебуняева А.И., заместитель начальника по воспитательно-методической работе;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального | осуществлено методическое сопровождение педагогов в рамках проведения конкурса «Мои инновации в образовании — 2020», работы предметных методических объединений, семинаров. | – |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  Щебуняева А.И., заместитель начальника по воспитательно-методической работе;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 сентября 2020г. | 31 декабря  2020г. | повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.41  Восполнение вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях | Агафонова М.Н., старший инспектор;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 сентября 2020г. | 31 декабря  2020г. | кадровое обеспечение общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района | общеобразовательные организации на начало учебного 2020-2021 учебного года обеспечены педкадрами на 100% . В рамках реализации федеральной программы «Земский учитель» в МБОУ РСОШ приступил к работе учитель русского языка и литературы |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.5.  Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов. | Астахова Е.А., главный специалист;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | детям-инвалидам предоставлена возможность освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | – |
| 13. | Основное мероприятие 2.6.  Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  Владимиров М.Ю., начальник отдела по комплексной безопасности;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | создание дополнительных мест в общеобразовательных муниципальных организациях за счет строительства в Усть-Донецком районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций | 100% общеобразовательных организаций работали в 1 смену.  Произведена замена газового оборудования в Раздорской СОШ, газового счетчика – в Евсеевской СОШ. | – |
| 14. | Приоритетное основное мероприятие . Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание в Усть-Донецком районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | осуществлялось строительство здания блока начальных классов МБОУ МСОШ на 100 мест. Работы проводились в соответствии с условиями контракта. | – |
| 15. | Приоритетное основное мероприятие Реализация регионального проекта  «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | Владимиров М.Ю., начальник отдела по комплексной безопасности;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | предоставление всем детям возможности занятия физической культурой и спортом в современных условиях; увеличение количества призеров и победителей в мероприятиях спортивной направленности различного уровня; рост мотивации к ведению здорового образа жизни | в связи с отменой массовых мероприятий план-график спортивных соревнований в полном объеме не был реализован.  100% школ разработали «дорожные карты» по созданию и совершенствованию работы спортивных клубов. Команда спортивного клуба МБОУ УДСОШ №2 стала победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Трофи ГТО» и представляла Ростовскую область на чемпионате России, где заняла 4 место среди 57 команд-участниц. |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.7. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных организациях | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  Владимиров М.Ю., начальник отдела по комплексной безопасности;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | сокращение количества зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района, нуждающихся в капитальном ремонте | проведен текущий ремонт.  Произведены электромонтажные работы в Евсеевской школе.  приобретены бесконтактные термометры, рециркуляторы, закуплены дезинфицирующие и моющие средства по предупреждению распространения COVID-19 | – |
| 17. | Основное мероприятие 2.71  Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  Владимиров М.Ю., начальник отдела по комплексной безопасности;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | сокращение количества зданий и сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района, нуждающихся в капитальном ремонте | в 100% общеобразовательных организациях обеспечено соблюдение воздушно-теплового режима. При подготовке к зимнему отопительному сезону в МБОУ РСОШ произведена замена газового оборудования, в МБОУ ЕСОШ - газового счетчика. |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.72  Реализация проектов инициативного бюджетирования | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  Владимиров М.Ю., начальник отдела по комплексной безопасности;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | реализация инициатив жителей района по  созданию необходимых условий для осуществления образовательной деятельности | МБДОУ д/с «Золотой ключик» и МБОУ УДСОШ №2 стали победителями конкурсного отбора губернаторского проекта «Сделаем вместе» по благоустройству территории.  Произведены работы по ремонту и благоустройству гребной базы на сумму почти 2 млн. руб. |  |
| 19. | Приоритетное основное мероприятие 2.8. Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  руководители СОШ | - | - | - | - | - | – |
| 20. | Приоритетное основное мероприятие 2.9. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  руководители СОШ | - | - | - | - | - | – |
| 21. | Основное мероприятие 2.10. Организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Гром И.П., старший методист;  Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | 100% охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100% учащихся начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием |  |
| 22. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  руководители МБОУ ДО ДДТ и МБОУ ДО ДЮСШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | обеспечено успешное функционирование организаций дополнительного образования, в которых обучалось по дополнительным общеобразовательным программам: в МБОУ ДО ДДТ 1150 обучающихся,  в МБОУ ДО ДЮСШ - 1712. | – |
| 23. | Основное мероприятие 3.2.  Организация и проведение мероприятий с обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества. | Щебуняева А.И., заместитель начальника по воспитательно-методической работе;  руководители МБОУ ДО ДДТ и МБОУ ДО ДЮСШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | сформированность у обучающихся гражданско-патриотической позиции; уважительного отношения к истории, культуре и традициям родного края | проведены мероприятия с обучающимисяформированию гражданско-патриотической позиции; уважительного отношения к истории, культуре и традициям родного края | – |
| 24. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дополнительного образования Усть-Донецкого района, включая поощрение лучших педагогических работников. | Агафонова М.Н., старший инспектор;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  руководители МБОУ ДО ДДТ и МБОУ ДО ДЮСШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального | проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (педагог МБОУ ДО ДДТ - призер областного конкурса «Сердце отдаю детям»);  педагоги дополнительного образования прошли курсовую подготовку в соответствии с планом-графиком;  стали участниками методических семинаров и вебинаров | – |
| 25. | Основное мероприятие 3.4.  Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  Владимиров М.Ю., начальник отдела по комплексной безопасности;  руководители МБОУ ДО ДДТ и МБОУ ДО ДЮСШ | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | модернизация инфраструктуры муниципальных организаций дополнительного образования Усть-Донецкого района | обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности. | – |
| 26. | Приоритетное основное мероприятие 4.11. Реализация регионального проекта  «Успех каждого ребенка». Функционирование центра по работе с одаренными детьми, обеспечивающего потребности муниципальных образовательных организаций в научно-методических ресурсах | Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  руководители СОШ | 31 декабря  2020г. | 1 сентября 2020г. | 31 декабря  2020г. | создание условий для выявления  и развития одаренных детей, проживающих на территории Усть-Донецкого района, и их сопровождения | Осуществлялось обучение по дополнительным общеобразовательным программам по русскому языку и математике;  методическое сопровождение интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад | – |
| 27. | Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам. | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | увеличение численности талантливых детей, получивших поддержку со стороны Правительства Ростовской области, Администрации Усть-Донецкого района | 30 обучающихся (2,1% (в 2019 году – 0,8%) от общей численности обучающихся в районе) из 7 общеобразовательных организаций стали стипендиатами именных стипендий главы Администрации Усть-Донецкого района | – |
| 28. | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы моральных и материальных стимулов педагогических работников, работающих с одаренными детьми | Агафонова М.Н., старший инспектор;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам.  Руководители муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, подведомственных отделу образования Администрации Усть-Донецкого района | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального | педагогам, чьи учащиеся продемонстрировали высокие достижения в учебной, творческой, спортивной деятельности, назначены стимулирующие выплаты в виде надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, вручены ведомственные награды | – |
| 29. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Усть-Донецкого района | Васькова И.В., начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района;  Зуева О.Н., заместитель начальника, начальник отдела экономики и бухгалтерского учета;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | повышение эффективности работы образовательного комплекса Усть-Донецкого района, уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы | обеспечена эффективная деятельность муниципальной системы образования;  информированность населения о развитии образовательного комплекса Усть-Донецкого района осуществлена посредством регулярного обновления сведений на сайте отдела образования, сайтах муниципальных образовательных организаций, соцсетях, в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» |  |
| 30. | Основное мероприятие 5.2. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Усть-Донецкого района | Агафонова М.Н., старший инспектор;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Усть-Донецкого района | в соответствии с планом-графиком на 2020 год 100% педагогов образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку | – |
| 31. | Основное мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Руководители муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, подведомственных отделу образования Администрации Усть-Донецкого района | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | обеспечено успешное функционирование муниципальных образовательных организаций |  |
| 32. | Основное мероприятие 5.4.  Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными организациями Усть-Донецкого района | Ляшко Т.Н., старший инспектор; Садовникова О.А., старший инспектор;  Сироткина С.П., заместитель начальника по общим вопросам;  руководители муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, подведомственных отделу образования Администрации Усть-Донецкого района | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | разработка мер, рекомендаций и поручений по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района | результаты проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях размещены на сайте bus.gov.ru  разработаны меры по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности |  |
| 33. | Основное мероприятие 5.5.  Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Золотарёва О.С., ведущий специалист;  Самакаева О.А., ведущий специалист | 31 декабря  2020г. | 1 января 2020г. | 31 декабря  2020г. | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | подготовлено 2 кандидата в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители.  Обеспечен жильем 1 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Возврата усыновленных детей нет. |  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ДОО – дошкольная образовательная организация;

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МБОУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа;

МБОУ ДО ДДТ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

ФГОС ДО – федеральный государственный стандарт дошкольного образования;

х. –хутор.

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Усть-Донецкого района

«Развитие образования» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы  (тыс. рублей) |
| **1** | **2** | **3** | **5** |
| Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» | всего | 493 953,2 | 493 771,4 |
| в том числе за счет средств: |  |  |
| областного бюджета | 344 916,3 | 344 886,9 |
| федеральный бюджет | 7 601,2 | 7 601,1 |
| местный бюджет | 127 068,6 | 126 968,3 |
| внебюджетные источники | 14 367,1 | 14 315,1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 127 681,9 | 127 630,1 |
| в том числе за счет средств: |  |  |
| областного бюджета | 75 525,5 | 75 525,5 |
| местный бюджет | 42 783,4 | 42 783,4 |
| внебюджетные источники | 9 373,0 | 9 321,2 |
| ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | всего | 75 525,5 | 75 525,5 |
| ОМ 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | всего | 51 219,0 | 51 167,2 |
| ОМ 1.5. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций | всего | 937,4 | 937,4 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | всего | 313 009,0 | 313 004,4 |
| в том числе за счет средств: |  |  |
| областного бюджета | 263 631,1 | 263 630,0 |
| федеральный бюджет | 7 601,2 | 7 601,1 |
| местный бюджет | 39 938,6 | 39 935,3 |
| внебюджетные источники | 1 838,1 | 1 838,0 |
| ОМ 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 205 601,6 | 205 600,4 |
| ОМ 2.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | всего | 4 140,4 | 4 140,4 |
| ОМ 2.6. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных  организаций | всего | 90 593,7 | 90 590,9 |
| ОМ 2.7. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных организациях | всего | 8 695,4 | 8 694,8 |
| ОМ 2.10. Организация бесплатного здорового горячего питания для учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | всего | 3 977,9 | 3 977,9 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение» | всего | 39 031,0 | 39 030,7 |
| в том числе за счет средств: |  |  |
| областного бюджета | 4 899,0 | 4 898,9 |
| местный бюджет | 30 976,0 | 30 975,9 |
| внебюджетные источники | 3 156,0 | 3 155,9 |
| ОМ 3.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | всего | 39 031,0 | 39 030,7 |
| Подпрограмма 4 «Одаренные дети» | всего | 255,5 | 255,5 |
| в том числе за счет средств: |  |  |
| областного бюджета | - | - |
| местный бюджет | 255,5 | 255,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| ОМ 4.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | всего | 255,5 | 255,5 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развития образования»» | всего | 13 975,8 | 13 850,7 |
| в том числе за счет средств: |  |  |
| областного бюджета | 860,7 | 832,5 |
| местный бюджет | 13 115,1 | 13 018,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| ОМ 5.1. Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Усть-Донецкого района | всего | 13 038,2 | 12 941,2 |
| ОМ 5.4. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными организациями Усть-Донецкого района | всего | 77,0 | 77,0 |
| ОМ 5.5.Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | всего | 860,6 | 832,5 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Усть-Донецкого района

«Развитие образования» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значение показателя  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец  2020 года |
| 2019 год | 2020 год | |
| план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 1.2. | Показатель 2. Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет | процентов | 100,0 | 99,89 | 100,0 | все население в возрасте 7 – 18 лет, проживающее на территории Усть-Донецкого района, обучается в муниципальных общеобразовательных организациях по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 1.3. | Показатель 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процентов | 70,0 | 70,0 | 73,0 | увеличилось количество дошкольников, посещающих детские объединения и спортивные секции организаций дополнительного образования |
| 2. Подпрограмма «Развитие системыдошкольного образования» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.1. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 2.2. | Показатель 1.2. Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | процентов | – | – | – | – |
| 2.3. | Показатель 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,57 | показатель сформирован по данным Федеральной службы государственной статистики с учетом прогнозного значения средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области на 2020 год |
| 3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1. Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | процентов | 40,0 | 40,0 | 20,0 | средний балл по русскому языку выше среднего по региону (68,9) в МБОУ УДСОШ №1 и МБОУ УДСОШ №2 и составил 69 баллов.  0,8 балла не хватило МБОУ НКСОШ.  Плановое значение показателя соответствует 2019 году. |
| 3.2. | Показатель 2.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 0 | 1,2 | 0 | перевыполнение планового значения показателя связано с повышением качества образования, совершенствованием системы оценки и системы внешнего и внутреннего мониторинга |
| 3.3. | Показатель 2.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 107,49 | показатель сформирован по данным Федеральной службы государственной статистики с учетом прогнозного значения средней заработной платы педагогических работников общего образования на 2020 год |
| 3.4. | Показатель 2.4. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | – |
| 3.5. | Показатель 2.5. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.6. | Показатель 2.6. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | процентов | 96,0 | 96,5 | 100,0 | перевыполнение планового значения показателя связано с созданием специальных условий получения образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии: обучение на дому, реализация адаптированных программ, усовершенствование материально-технической базы, развитие инфраструктуры общеобразовательной организации |
| 3.7. | Показатель 2.7. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 19,1 | 19,1 | 19 | плановое значение показателя стабильно в сравнении с 2019 годом. |
| 3.8. | Показатель 2.8. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | – |
| 3.9. | Показатель 2.9. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | количество человек | - | - | - | – |
| 3.10. | Показатель 2.10. Число новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | процентов | - | - | - | – |
| 3.11. | Показатель 2.11. Доля муниципальных общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | процентов | - | - | - | – |
| 3.12. | Показатель 2.12. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 3.13 | Показатель 2.13. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образованияи реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»» | | | | | | |
| 4.1. | Показатель 3.1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процентов | 70,0 | 70,0 | 73,0 | Повышение планового показателя произошло за счет увеличения числа дошкольников, занимающихся в организациях дополнительного образования |
| 4.2. | Показатель 3.2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленности | процентов | 15,0 | 17,0 | 17,0 | – |
| 20. | Показатель 3.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 105,74 | показатель сформирован по данным Федеральной службы государственной статистики с учетом прогнозного значения средней заработной платы учителей в Ростовской области на 2020 год |
| 5. Подпрограмма «Одаренные дети» | | | | | | |
| 5.1. | Показатель 4.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 54,0 | 55,0 | 40 | невыполнение планового значения показателя связано с отменой массовых конкурсных мероприятий и соревнований |
| 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» | | | | | | |
| 6.1. | Показатель 5.1. Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Усть-Донецкого района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Усть-Донецкого района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 6.2. | Показатель 5.2. Доля муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 6.3. | Показатель 5.3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | процентов | 0 | 0 | 0 | – |
| 6.4. | Показатель 5.4. Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 6.5. | Показатель 5.5.  Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства,  от общего числа указанной категории | процентов | - | - | - | – |