РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»  _________ 2018г.                № ____________               р.п. Усть-Донецкий

Об утверждении муниципальной

программы Усть-Донецкого района

«Развитие образования»

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 №100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района»,     распоряжением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 №100/259-р-18 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Усть-Донецкого района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Усть-Донецкого района «Развитие      образования» согласно приложению №1.

- Признать утратившим силу постановления Администрации Усть-Донецкого района по Перечню согласно приложению № 2.

- Сектору информационных технологий и защиты информации Администрации Усть-Донецкого района разместить постановление на официальном сайте  Администрации Усть-Донецкого района.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального             опубликования, но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета     Усть-Донецкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по социальным и                           организационным вопросам Глухареву И.И.

| Глава Администрации Усть-Донецкого района В.М. Гуснай |  |
| --- | --- |

Постановление вносит:

отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

Исполнитель А.И. Щебуняева

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от ________2018 №________

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА

- «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»

| Наименование муниципальной программы Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (далее – отдел образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | муниципальные образовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу образования Администрации Усть-Донецкого района; органы местного самоуправления |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Развитие системы дошкольного образования»; - «Развитие системы общего образования»; - «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»»; - «Одаренные дети»; - «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | обеспечение высокого качества образования в Усть-Донецком районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |
| Задача муниципальной программы | создание условий для обеспечения качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Усть-Донецкого района |
| Целевые показатели муниципальной программы | отношение численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования; удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет; охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной | 2019-2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | всего – 4 623 602,5 тыс. рублей: 2019 год – 381 810,6 тыс. рублей; 2020 год – 386 906,1 тыс. рублей; 2021 год – 382 647,9 тыс. рублей; 2022 год – 385 809,3 тыс. рублей; 2023 год – 382 647,9 тыс. рублей; 2024 год – 382 647,9 тыс. рублей; 2025 год – 385 760,0 тыс. рублей; 2026 год – 389 171,4 тыс. рублей; 2027 год – 385 760,0 тыс. рублей; 2028 год – 385 760,0 тыс. рублей; 2029 год – 385 760,0 тыс. рублей; 2030 год – 388 921,4 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 2 756 168,7 тыс. рублей; 2019 год – 218 552,1 тыс. рублей; 2020 год – 229 863,0 тыс. рублей; 2021 год – 229 863,0 тыс. рублей; 2022 год – 232 904,2 тыс. рублей; 2023 год – 229 863,0 тыс. рублей; 2024 год – 229 863,0 тыс. рублей; 2025 год – 229 863,0 тыс. рублей; 2026 год – 232 904,2 тыс. рублей; 2027 год – 229 863,0 тыс. рублей; 2028 год – 229 863,0 тыс. рублей; 2029 год – 229 863,0 тыс. рублей; 2030 год – 232 904,2 тыс. рублей; бюджет Усть-Донецкого района – 1 640 289,4 тыс. рублей; 2019 год – 144 329,8 тыс. рублей; 2020 год – 138 114,4 тыс. рублей; 2021 год – 133 856,2 тыс. рублей; 2022 год – 133 976,4 тыс. рублей; 2023 год – 133 856,2 тыс. рублей; 2024 год – 133 856,2 тыс. рублей; 2025 год – 136 968,3 тыс. рублей; 2026 год – 137 338,5 тыс. рублей; 2027 год – 136 968,3 тыс. рублей; 2028 год – 136 968,3 тыс. рублей; 2029 год – 136 968,3 тыс. рублей; 2030 год – 137 088,5 тыс. рублей; внебюджетные средства – 227 144,4 тыс. рублей; 2019 год – 18 928,7 тыс. рублей; 2020 год – 18 928,7 тыс. рублей; 2021 год – 18 928,7 тыс. рублей; 2022 год – 18 928,7 тыс. рублей; 2023 год – 18 928,7 тыс. рублей; 2024 год – 18 928,7 тыс. рублей; 2025 год – 18 928,7 тыс. рублей; 2026 год – 18 928,7 тыс. рублей; 2027 год – 18 928,7 тыс. рублей; 2028 год – 18 928,7 тыс. рублей; 2029 год – 18 928,7 тыс. рублей; 2030 год – 18 928,7 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | обеспечение детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования; обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для всех граждан 7 – 18 лет, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения; создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявление и поддержка одаренных детей, получение доступных качественных услуг дополнительного образования; повышение качества общего образования; создание условий для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования. |

Паспорт подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы дошкольного образования» (далее-подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы 1 | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (далее – отдел образования) |
| Участники подпрограммы 1 | муниципальные дошкольные образовательные организации Усть-Донецкого района; органы местного самоуправления |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Усть-Донецкого района |
| Задачи подпрограммы 1 | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основной образовательной программы дошкольного образования, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения; совершенствование системы казачьего образования и воспитания, основанной на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества; формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в дошкольном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов; создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях дошкольного образования |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования; количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования; соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | общий объем финансирования подпрограммы – 1 485 950,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 122 052,8 тыс. рублей; 2020 год – 125 824,0 тыс. рублей 2021 год – 121 815,8 тыс. рублей; 2022 год – 124 977,2 тыс. рублей; 2023 год – 121 815,8 тыс. рублей; 2024 год – 121 815,8 тыс. рублей; 2025 год – 123 554,3 тыс. рублей; 2026 год – 126 715,7 тыс. рублей; 2027 год – 123 554,3 тыс. рублей; 2028 год – 123 554,3 тыс. рублей; 2029 год – 123 554,3 тыс. рублей; 2030 год – 126 715,7 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 781 089,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 60 198,6 тыс. рублей; 2020 год – 64 706,1 тыс. рублей 2021 год – 64 706,1 тыс. рублей; 2022 год – 67 747,3 тыс. рублей; 2023 год – 64 706,1 тыс. рублей; 2024 год – 64 706,1 тыс. рублей; 2025 год – 64 706,1 тыс. рублей; 2026 год – 67 747,3 тыс. рублей; 2027 год – 64 706,1 тыс. рублей; 2028 год – 64 706,1 тыс. рублей; 2029 год – 64 706,1 тыс. рублей; 2030 год – 67 747,3 тыс. рублей; местный бюджет Усть-Донецкого района – 541 238,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 48 219,0 тыс. рублей; 2020 год – 47 482,7 тыс. рублей 2021 год – 43 474,5 тыс. рублей; 2022 год – 43 594,7 тыс. рублей; 2023 год – 43 474,5 тыс. рублей; 2024 год – 43 474,5 тыс. рублей; 2025 год – 45 213,0 тыс. рублей; 2026 год – 45 333,2 тыс. рублей; 2027 год – 45 213,0 тыс. рублей; 2028 год – 45 213,0 тыс. рублей; 2029 год – 45 213,0 тыс. рублей; 2030 год – 45 333,2 тыс. рублей; внебюджетные средства – 163 622,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 13 635,2 тыс. рублей; 2020 год – 13 635,2 тыс. рублей 2021 год – 13 635,2 тыс. рублей; 2022 год – 13 635,2 тыс. рублей; 2023 год – 13 635,2 тыс. рублей; 2024 год – 13 635,2 тыс. рублей; 2025 год – 13 635,2 тыс. рублей; 2026 год – 13 635,2 тыс. рублей; 2027 год – 13 635,2 тыс. рублей; 2028 год – 13 635,2 тыс. рублей; 2029 год – 13 635,2 тыс. рублей; 2030 год – 13 635,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов; обеспечение возможности получения качественного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях; предоставление детям-инвалидам возможности освоения дошкольных образовательных программ; развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в дошкольных образовательных организациях; развитие системы казачьего образования и воспитания на основе духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества; улучшение условий для развития педагогического потенциала, выявление и поддержка лучших педагогических работников; расширение возможностей для участия обучающихся по программам дошкольного образования в и конкурсных мероприятиях различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в Усть-Донецком районе |

Паспорт подпрограммы «Развитие системы общего образования»

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы общего образования» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы 2 | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (далее – отдел образования) |
| Участники подпрограммы 2 | муниципальные общеобразовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу образования Администрации Усть-Донецкого района (далее – ОО); органы местного самоуправления Усть-Донецкого района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Усть-Донецкого района |
| Задачи подпрограммы 2 | создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования, внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения; совершенствование системы казачьего образования и воспитания, основанной на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества; формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов; обеспечение функционирования и развития системы дистанционного обучения детей-инвалидов; создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего образования |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону; доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании; соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области; доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно; доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования; доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | общий объем финансирования подпрограммы – 2 547 729,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 210 613,4 тыс. рублей; 2020 год – 212 465,1 тыс. рублей 2021 год – 212 465,1 тыс. рублей; 2022 год – 212 465,1 тыс. рублей; 2023 год – 212 465,1 тыс. рублей; 2024 год – 212 465,1 тыс. рублей; 2025 год – 212 465,1 тыс. рублей; 2026 год – 212 465,1 тыс. рублей; 2027 год – 212 465,1 тыс. рублей; 2028 год – 212 465,1 тыс. рублей; 2029 год – 212 465,1 тыс. рублей; 2030 год – 212 465,1 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 1 963 704,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 156 998,3 тыс. рублей; 2020 год – 164 246,0 тыс. рублей 2021 год – 164 246,0 тыс. рублей; 2022 год – 164 246,0 тыс. рублей; 2023 год – 164 246,0 тыс. рублей; 2024 год – 164 246,0 тыс. рублей; 2025 год – 164 246,0 тыс. рублей; 2026 год – 164 246,0 тыс. рублей; 2027 год – 164 246,0 тыс. рублей; 2028 год – 164 246,0 тыс. рублей; 2029 год – 164 246,0 тыс. рублей; 2030 год – 164 246,0 тыс. рублей; местный бюджет Усть-Донецкого района – 554 643,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 51 166,6 тыс. рублей; 2020 год – 45 770,6 тыс. рублей; 2021 год – 45 770,6 тыс. рублей; 2022 год – 45 770,6 тыс. рублей; 2023 год – 45 770,6 тыс. рублей; 2024 год – 45 770,6 тыс. рублей; 2025 год – 45 770,6 тыс. рублей; 2026 год – 45 770,6 тыс. рублей; 2027 год – 45 770,6 тыс. рублей; 2028 год – 45 770,6 тыс. рублей; 2029 год – 45 770,6 тыс. рублей; 2030 год – 45 770,6 тыс. рублей; внебюджетные средства – 29 382,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 2 448,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 448,5 тыс. рублей 2021 год – 2 448,5 тыс. рублей; 2022 год – 2 448,5 тыс. рублей; 2023 год – 2 448,5 тыс. рублей; 2024 год – 2 448,5 тыс. рублей; 2025 год – 2 448,5 тыс. рублей; 2026 год – 2 448,5 тыс. рублей; 2027 год – 2 448,5 тыс. рублей; 2028 год – 2 448,5 тыс. рублей; 2029 год – 2 448,5 тыс. рублей; 2030 год – 2 448,5тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям школ); повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района; развитие системы казачьего образования и воспитания на основе духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества; обеспечение возможности получения качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, детям, нуждающимся в длительном лечении, и детям из малоимущих семей, в том числе проявляющим выдающиеся способности, а также создание условия для предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ и социальной адаптации; предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования; улучшение условий для развития педагогического потенциала, выявление и поддержка лучших педагогических работников; расширение возможностей для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры общеобразовательных организаций в Усть-Донецком районе |

Паспорт подпрограммы

«Развитие системы дополнительного образования

и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»» муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»»

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»» (далее – подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы 3 | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (далее – отдел образования) |
| Участники Подпрограммы 3 | муниципальные организации дополнительного образования (далее – МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО ДЮСШ) Усть-Донецкого района, подведомственные отделу образования Администрации Усть-Донецкого района; органы местного самоуправления |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 3 | обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Усть-Донецкого района |
| Задачи подпрограммы 3 | совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования и расширение потенциала системы дополнительного образования в Усть-Донецком районе; совершенствование системы казачьего образования и воспитания, основанной на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества; формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов; создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет); охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленности; соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | общий объем финансирования подпрограммы – 414 605,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 34 375,6 тыс. рублей; 2020 год – 33 889,1 тыс. рублей 2021 год – 33 889,1 тыс. рублей; 2022 год – 33 889,1 тыс. рублей; 2023 год – 33 889,1 тыс. рублей; 2024 год – 33 889,1 тыс. рублей; 2025 год – 35 130,8 тыс. рублей; 2026 год – 35 130,8 тыс. рублей; 2027 год – 35 130,8 тыс. рублей; 2028 год – 35 130,8 тыс. рублей; 2029 год – 35 130,8 тыс. рублей; 2030 год – 35 130,8 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 468,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 468,0 тыс. рублей; местный бюджет Усть-Донецкого района – 379 997,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 31 062,6 тыс. рублей; 2020 год – 31 044,1 тыс. рублей 2021 год – 31 044,1 тыс. рублей; 2022 год – 31 044,1 тыс. рублей; 2023 год – 31 044,1 тыс. рублей; 2024 год – 31 044,1 тыс. рублей; 2025 год – 32 285,8 тыс. рублей; 2026 год – 32 285,8 тыс. рублей; 2027 год – 32 285,8 тыс. рублей; 2028 год – 32 285,8 тыс. рублей; 2029 год – 32 285,8 тыс. рублей; 2030 год – 32 285,8 тыс. рублей; внебюджетные средства – 34 140,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 2 845,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 845,0 тыс. рублей 2021 год – 2 845,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 845,0 тыс. рублей; 2023 год – 2 845,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 845,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 845,0 тыс. рублей; 2026 год – 2 845,0 тыс. рублей; 2027 год – 2 845,0 тыс. рублей; 2028 год – 2 845,0 тыс. рублей; 2029 год – 2 845,0 тыс. рублей; 2030 год – 2 845,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в муниципальных организациях дополнительного образования Усть-Донецкого района; обеспечение возможности получения качественного дополнительного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам; улучшение условий для развития педагогического потенциала, выявление и поддержка лучших педагогических работников; повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования в Усть-Донецком районе |

Паспорт подпрограммы «Одарённые дети»

| Наименование подпрограммы | «Одарённые дети» |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы 4 | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района |
| Участники подпрограммы 4 | муниципальные образовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу образования Администрации Усть-Донецкого района; органы местного самоуправления |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 4 | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков |
| Задачи подпрограммы 4 | создание функционирующего центра по работе с одаренными детьми; совершенствование форм адресной поддержки одаренных детей; формирование системы моральных и материальных стимулов педагогических работников, работающих с одаренными детьми |
| Целевые показатели подпрограммы 4 | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 | общий объем финансирования подпрограммы – 4 357,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 356,0 тыс. рублей; 2020 год – 356,0 тыс. рублей; 2021 год – 356,0 тыс. рублей; 2022 год – 356,0 тыс. рублей; 2023 год – 356,0 тыс. рублей; 2024 год – 356,0 тыс. рублей; 2025 год – 370,2 тыс. рублей; 2026 год – 370,2 тыс. рублей; 2027 год – 370,2 тыс. рублей; 2028 год – 370,2 тыс. рублей; 2029 год – 370,2 тыс. рублей; 2030 год – 370,2 тыс. рублей; по источникам финансирования: местный бюджет – 4 357,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 356,0 тыс. рублей; 2020 год – 356,0 тыс. рублей; 2021 год – 356,0 тыс. рублей; 2022 год – 356,0 тыс. рублей; 2023 год – 356,0 тыс. рублей; 2024 год – 356,0 тыс. рублей; 2025 год – 370,2 тыс. рублей; 2026 год – 370,2 тыс. рублей; 2027 год – 370,2 тыс. рублей; 2028 год – 370,2 тыс. рублей; 2029 год – 370,2 тыс. рублей; 2030 год – 370,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | расширение возможностей для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала |

Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» (далее – программа 5) |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы 5 | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района |
| Участники подпрограммы 5 | муниципальные образовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу образования Администрации Усть-Донецкого района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 5 | обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы |
| Задачи подпрограммы 5 | повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Усть-Донецкого района; формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов; развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования; обеспечение открытости деятельности муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, предоставление участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности на основе общедоступной информации, повышение качества их работы |
| Целевые показатели подпрограммы 5 | доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Усть-Донецкого района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования; доля муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 | Общий объем финансирования подпрограммы – 170 959,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 14 412,8 тыс. рублей; 2020 год - 14 371,9 тыс. рублей 2021 год – 14 121,9 тыс. рублей; 2022 год – 14 121,9 тыс. рублей; 2023 год – 14 121,9 тыс. рублей; 2024 год – 14 121,9 тыс. рублей; 2025 год – 14 239,6 тыс. рублей; 2026 год – 14 489,6 тыс. рублей; 2027 год – 14 239,6 тыс. рублей; 2028 год – 14 239,6 тыс. рублей; 2029 год – 14 239,6 тыс. рублей; 2030 год – 14 239,6 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 10 907,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 887,2 тыс. рублей; 2020 год - 910,9 тыс. рублей 2021 год – 910,9 тыс. рублей; 2022 год – 910,9 тыс. рублей; 2023 год – 910,9 тыс. рублей; 2024 год – 910,9 тыс. рублей; 2025 год – 910,9 тыс. рублей; 2026 год – 910,9 тыс. рублей; 2027 год – 910,9 тыс. рублей; 2028 год – 910,9 тыс. рублей; 2029 год – 910,9 тыс. рублей; 2030 год – 910,9 тыс. рублей; бюджет Усть-Донецкого района – 160 052,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 13 525,6 тыс. рублей; 2020 год - 13 461,0 тыс. рублей 2021 год – 13 211,0 тыс. рублей; 2022 год – 13 211,0 тыс. рублей; 2023 год – 13 211,0 тыс. рублей; 2024 год – 13 211,0 тыс. рублей; 2025 год – 13 328,7 тыс. рублей; 2026 год – 13 578,7 тыс. рублей; 2027 год – 13 328,7 тыс. рублей; 2028 год – 13 328,7 тыс. рублей; 2029 год – 13 328,7 тыс. рублей; 2030 год – 13 328,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Усть-Донецкого района; обеспечение эффективного управления в системе образования; обеспечение высокой эффективности планирования функционирования и развития образовательного комплекса Усть-Донецкого района; развитие эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов; разработка мер по совершенствованию деятельности муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |

Приоритеты и цели в сфере образования

Стратегической целью развития сферы образования является обеспечение высокого качества образования в Усть-Донецком районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Усть-Донецкого района.

Основой для формирования цели являются: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года.

Для реализации поставленной цели необходимо осуществить:

развитие современных механизмов и технологий общего образования, реализацию мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях;

развитие эффективной системы дополнительного образования детей, формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов.

Решение обозначенных проблем и достижение поставленной стратегической цели предполагает:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

модернизацию образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации обучающихся, развитию их потенциала;

формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам населения, так и по заказу организаций.

Ключевыми направлениями развития отрасли образования является реализация следующих приоритетных проектов сферы «Образование»: «Создание современной образовательной среды для школьников», «Доступное дополнительное образование для детей».

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Общая характеристика участия

муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района

в реализации муниципальной программы

Участие муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района в реализации муниципальной программы предусмотрено в рамках 5 подпрограмм: «Развитие системы дошкольного образования», «Развитие системы общего образования», «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»», «Одаренные дети», «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»».

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела образования

Администрации Усть-Донецкого района                                     С.П.Сироткина

И.о.начальника отдела образования

Администрации Усть-Донецкого района                                     А.И. Щебуняева

Приложение №2

к постановлению Администрации

Усть-Донецкого района

от __________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Усть-Донецкого района,

признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования».

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 19.02.2014 №174 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 18.07.2014 №766 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 30.09.2014 №1038 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 31.12.2014 №1400 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 29.05.2015 №372 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 17.08.2015 №512 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 16.11.2015 №686 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 29.01.2016 №100/18-п-16 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 11.05.2016 №100/257-п-16 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 23.06.2016 №100/337-п-16 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 17.08.2016 №100/426-п-16 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 15.09.2016 №100/498-п-16 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 17.10.2016 №100/567-п-16 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 17.11.2016 №100/636-п-16 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 16.12.2016 №100/695-п-16 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 18.01.2017 №100/12-п-17 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 13.03.2017 №100/149-п-17 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 30.06.2017 №100/527-п-17 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 26.10.2017 №100/843-п-17 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 22.01.2018 №100/45-п-18 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 15.03.2018 №100/201-п-18 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.04.2018 №100/292-п-18 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 21.05.2018 №100/412-п-18 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 30.08.2018 №100/692-п-18 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013 №1090.

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела образования

Администрации Усть-Донецкого района                                     С.П.Сироткина

И.о. начальника отдела образования

Администрации Усть-Донецкого района                                     А.И. Щебуняева

- Приложение №1

- к муниципальной программе

- Усть-Донецкого района

- «Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»,

подпрограмм муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения |  | Данные для расчета значений показателя |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |
| 1. Муниципальная программа Усть-Донецкого «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | ведомственный | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 1.2. | Показатель 2. Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет | ведомственный | процентов | 99,89 |  | 99,89 |  |  | 99,89 |  | 99,89 |  | 99,89 |  | 99,89 |  | 99,89 |  | 99,89 | 99,89 | 99,89 |  | 99,89 |  | 99,89 |  | 99,89 |  |  | 99,89 |
| 1.3. | Показатель 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | ведомственный | процентов | 74,8 |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 76,0 |  | 77,0 |  | 78,5 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |
|  | 2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | ведомственный | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2.2. | Показатель 1.2. Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | ведомственный | единиц | – |  | – |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  | – |  | – |  |  | – |  | – |
| 2.3. | Показатель 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | статистический | процентов | 102,6 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | ведомственный | процентов | 20,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 3.2. | Показатель 2.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | ведомственный | процентов | 0 |  | 0 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |
| 3.3. | Показатель 2.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | статистический | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 3.4. | Показатель 2.4. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | ведомственный | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 3.5. | Показатель 2.5. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | ведомственный | процентов | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.6. | Показатель 2.6. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | ведомственный | процентов | 96,0 |  | 96,0 |  |  | 96,5 |  | 96,5 |  | 96,5 |  | 96,5 |  | 97,0 |  | 97,0 | 97,0 | 97,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |  |  | 98,0 |  | 98,0 |
| 3.7. | Показатель 2.7. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | ведомственный | процентов | 19,7 |  | 20,3 |  |  | 19,1 |  | 19,1 |  | 19,1 |  | 19,1 |  | 19,1 |  | 19,1 | 19,1 | 19,1 |  | 19,1 |  | 19,1 |  |  | 19,1 |  | 19,1 |
| 4. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 3.1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | ведомственный | процентов | 74,8 |  |  |  | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 |  | 76,0 |  | 77,0 |  | 78,5 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |
| 4.2. | Показатель 3.2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленности | ведомственный | процентов | 11,8 |  |  |  | 13,0 | 15,0 |  | 17,0 |  | 19,0 |  | 21,0 |  | 23,0 |  | 25,0 | 27,0 | 29,0 |  | 31,0 |  | 33,0 |  |  | 34,0 |  | 35,0 |
| 4.3. | Показатель 3.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | статистический | процентов | 100,1 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 5. Подпрограмма «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 4.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | ведомственный | процентов | 53,0 |  |  |  | 53,0 | 54,0 |  | 55,0 |  | 56,0 |  | 57,0 |  | 58,0 |  | 59,0 | 60,0 | 61,0 |  | 62,0 |  | 63,0 |  |  | 64,0 |  | 65,0 |
| 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Показатель 5.1. Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Усть-Донецкого района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом обраования Администрации Усть-Донецкого района | ведомственный | процентов | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 6.2. | Показатель 5.2. Доля муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году | ведомственный | процентов | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела образования

Администрации Усть-Донецкого района                                С.П.Сироткина

И.о.начальника отдела образования

Администрации Усть-Донецкого района                                 А.И.Щебуняева

Приложение  №2

- к муниципальной программеУсть-Донецкого района

- «Развитие образования»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | недоступность качественного дошкольного образования для всех детей дошкольного возраста | влияет на достижение показателей 1, 1.1, 1.3 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основной образовательной программы дошкольного образования, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях Усть-Донецкого района; предоставление всем детям возможности обучения в соответствии с современными требованиями, повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | недоступность качественного дошкольного образования для всех детей, независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей; дальнейшее снижение уровня обучения | влияет на достижение показателей 1. 3, 2.2 |
| 1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Совершенствование системы казачьего образования и воспитания, основанной на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | сформированность у детей уважительного отношения к истории, культуре и традициям родного края | низкий уровень патриотического воспитания | влияет на достижение показателей 1. 1, 1.3 |
| 1.4. Задача 4 подпрограммы 1 «Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в дошкольном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования Усть-Донецкого района, включая поощрение лучших педагогических работников | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального | снижение качества педагогического корпуса организаций образования Усть-Донецкого района | влияет на достижение показателей 1. 1, 1.3 |
| 1.5. Задача 5 подпрограммы 1 «Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | создание дополнительных мест в дошкольных муниципальных организациях за счет реконструкции в Усть-Донецком районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных организаций | снижение эффективности образовательного процесса | влияет на достижение показателей 1, 1, 1.2 |
| II. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования, внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | недоступность качественного образования для всех детей, независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей; дальнейшее снижение уровня обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена | влияет на достижение показателей 1, 2, 1.2, 1.3, 1.7 |
| 2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Совершенствование системы казачьего образования и воспитания, основанной на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | сформированность у обучающихся гражданско-патриотической позиции; уважительного отношения к истории, культуре и традициям родного края | низкий уровень активной гражданской позиции | влияет на достижение показателей 2.1,2.2 |
| 2.3. Задача 3 подпрограммы 2 «Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего образования Усть-Донецкого района, включая поощрение лучших педагогических работников | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | 2019 | 2030 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального | снижение качества педагогического корпуса общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района | влияет на достижение показателей 2.1, 2.2, 2.3 |
| 2.4. Задача 4 подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования и развития системы дистанционного обучения детей-инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Основное мероприятие 2.4. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | 2019 | 2030 | предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | недоступность качественного образования для детей-инвалидов | влияет на достижение показателей 2.6 |
| 2.5. Задача 5 подпрограммы 2 «Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Основное мероприятие 2.5. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 2019 | 2020 | создание дополнительных мест в общеобразовательных муниципальных организациях за счет строительства в Усть-Донецком районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций | увеличение числа детей, обучающихся в общеобразовательных организациях во вторую смену, снижение эффективности образовательного процесса | влияет на достижение показателей 1.3, 2.5 |
| 2.5.2. | Основное мероприятие 2.6. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных организациях | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, муниципальные общеобразовательные организации, ведомственной принадлежности отдела образования Администрации Усть-Донецкого района | 2019 | 2030 | сокращение количества зданий и сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района, нуждающихся в капитальном ремонте | увеличение количества ветхих строений образовательной сферы Усть-Донецкого района; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения | влияет на достижение показателей 1.3, 2, 5 |
| III. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»» муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы 3 «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования и расширение потенциала системы дополнительного образования в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, муниципальные организации дополнительного образования, ведомственной принадлежности отдела образования Администрации Усть-Донецкого района | 2019 | 2030 | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | снижение качества услуг, предоставляемых организациями дополнительного образования | влияет на достижение показателей 3, 3.1 |
| 3.2. Задача 2 подпрограммы 3 «Совершенствование системы казачьего образования и воспитания, основанной на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | сформированность у обучающихся гражданско-патриотической позиции; уважительного отношения к истории, культуре и традициям родного края | низкий уровень активной гражданской позиции | влияет на достижение показателя 3 |
| 3.3. Задача 3 подпрограммы 3 «Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дополнительного образования Усть-Донецкого района, включая поощрение лучших педагогических работников | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | 2019 | 2030 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального | снижение качества педагогического корпуса организаций дополнительного образования Усть-Донецкого района | влияет на достижение показателей 3.1, 3.2 |
| 3.4. Задача 4 подпрограммы 3 «Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Основное мероприятие 1.8. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | модернизация инфраструктуры муниципальных организаций дополнительного образования Усть-Донецкого района | увеличение числа детей, обучающихся в организациях дополнительного образования, снижение эффективности образовательного процесса | влияет на достижение показателей 3, 3.1 |
| IV. Подпрограмма 4 «Одарённые дети» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цель подпрограммы 4 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Создание функционирующего центра по работе с одаренными детьми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Основное мероприятие 4.1. Создание центра по работе с одаренными детьми, обеспечивающего потребности муниципальных образовательных организаций в научно-методических ресурсах | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | 2019 | 2020 | Сформированность системы сетевого взаимодействия муниципальных организаций Усть-Донецкого района по вопросам работы с одаренными детьми | Отсутствие системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей | влияет на достижение показателя 3 |
| 4.2. Задача 2 подпрограммы 4 «Совершенствование форм адресной поддержки одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | увеличение численности талантливых детей, получивших поддержку со стороны Правительства Ростовской области, Администрации Усть-Донецкого района | снижение численности детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; отсутствие системы поддержки и поощрения талантливых детей | влияет на достижение показателей 3, 4.1 |
| 4.3. Задача 3 подпрограммы 4 «Формирование системы моральных и материальных стимулов педагогических работников, работающих с одаренными детьми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы моральных и материальных стимулов педагогических работников, работающих с одаренными детьми | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | 2019 | 2030 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального | снижение качества педагогического корпуса муниципальной системы образования Усть-Донецкого района | влияет на достижение показателя 4.1 |
| V. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Цель подпрограммы 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Задача 1 подпрограммы 5 «Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Усть-Донецкого района | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | 2019 | 2030 | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Усть-Донецкого района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Усть-Донецкого района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы | снижение эффективности планирования образовательного комплекса Усть-Донецкого района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Усть-Донецкого района, недостаточная информированность населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках государственной программы | влияет на достижение показателей 1,2,3 |
| 5.2. Задача 2 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Основное мероприятие 5.2. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Усть-Донецкого района | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, муниципальные образовательные организации, ведомственной принадлежности отдела образования Администрации Усть-Донецкого района | 2019 | 2030 | формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Усть-Донецкого района | снижение эффективности системы непрерывного профессионального образования | влияет на достижение показателя 3.3 |
| 5.3. Задача 3 подпрограммы 5 «Развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Основное мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, муниципальные образовательные организации, ведомственной принадлежности отдела образования Администрации Усть-Донецкого района | 2019 | 2030 | успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | снижение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования | влияет на достижение показателя 5.1 |
| 5.4. Задача 4 подпрограммы 5 «Обеспечение открытости деятельности муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, предоставление участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности на основе общедоступной информации, повышение качества их работы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Основное мероприятие 5.4. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными организациями Усть-Донецкого района | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | 2019 | 2030 | разработка мер, рекомендаций и поручений по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими образовательными организациями | непредоставление участникам отношений в сфере образования актуальной информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Усть-Донецкого района | влияет на достижение показателя 5.2 |

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела образования Администрации Усть-Донецкого района                   С.П.Сироткина

И.о.начальника отдела образования Администрации Усть-Донецкого района                                 А.И.Щебуняева