Отдел образования

Администрации Усть-Донецкого района

# ПРИКАЗ

31.12.2010г.								№ 248

###### Об утверждении плана по модернизации

###### общего образования на 2011-2015 годы

Во исполнение п. 8в Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 19 января 2010 г. Пр-259, приказа министерства  общего и профессионального образования Ростовской области от 30.06.2010 г. № 582, в целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов.

2.  Контроль и координацию реализации плана возложить на заместителя заведующего отделом образования по общим вопросам Золотарёву В.А.

Заведующий отделом образования                          И.А.Щебуняев

Приказ подготовлен

Золотарёвой В.А.

Приложение

к приказу отдела образования

Администрации Усть-Донецкого района

от  31.12.2010 г. №248

###### План действий

по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа», на период 2011-2015 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования |  |  |  |
|  | 1.1.1. Введение ФГОС начального общего и основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Ростовской области: |  |  |  |
|  | 1-4 классы – апробационные площадки, реализующие ФГОС с 2008 года; 1-2 классы – пилотные площадки, реализующие ФГОС с 2010 года; 1 классы – массовые школы | 2011 год | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района УДСОШ №2 | Введение ФГОС начального общего образования в 100% общеобразовательных учреждений района(1 классы) |
|  | 1-5 классы – апробационные площадки, реализующие ФГОС с 2008 года; 1-3 классы – пилотные площадки, реализующие ФГОС с 2010 года; 1-2 классы – массовые школы | 2012 год | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района УДСОШ №2 ОУ | Введение ФГОС начального общего образования в 100% общеобразовательных учреждений района (1-2 классы) Введение ФГОС основного общего образования в 6% общеобразовательных учреждений района (5 класс) |
|  | 1-6 классы – апробационные площадки, реализующие ФГОС с 2008 года; 1-4 классы – пилотные площадки, реализующие ФГОС с 2010 года; 1-3 классы – массовые школы | 2013 год | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района УДСОШ №2 ОУ | Введение ФГОС начального общего образования в 100% общеобразовательных учреждений района(1-3 классы) Введение ФГОС основного общего образования в 6% общеобразовательных учреждений района (5-6 класс) |
|  | 1-7 классы – апробационные площадки, реализующие ФГОС с 2008 года; 1-5 классы – пилотные площадки, реализующие ФГОС с 2010 года; 1-4 классы – массовые школы | 2014 год | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района УДСОШ №2 ОУ | Введение ФГОС начального общего образования в 100% общеобразовательных учреждений района (1-4 классы) Введение ФГОС основного общего образования в 6% общеобразовательных учреждений района(5-7 класс) |
|  | 1-8 классы – апробационные площадки, реализующие ФГОС с 2008 года; 1-6 классы – пилотные площадки, реализующие ФГОС с 2010 года; 1-5 классы – массовые школы | 2015 год | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района УДСОШ №2 ОУ | Введение ФГОС начального общего образования в 100% общеобразовательных учреждений района(1-4 классы) Введение ФГОС основного общего образования в 6% общеобразовательных учреждений района (5-8 класс) |
|  | 1.1.2. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС начального общего и основного общего образования | 2011-2015 годы | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | Подготовка информации в Минобразования области в составе ежегодного сводного доклада по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 1.2. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования: |  |  |  |
|  | 1.2.1. Совершенствование и корректировка модели муниципальной системы оценки качества общего образования в соответствии с новой моделью общероссийской системы оценки качества общего образования, охватывающей федеральный, региональный, муниципальный уровни, уровень образовательного учреждения | 2011-2012 годы | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района Руководители ОУ | Модель муниципальной системы оценки качества общего образования |
|  | 1.2.2. Нормативное обеспечение функционирования модели муниципальной системы оценки качества общего образования | 2011-2012 годы | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района Руководители ОУ | Разработка нормативных правовых актов муниципального уровня, регламентирующих функционирование модели муниципальной системы оценки качества общего образования |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение развития региональной системы поиска одаренных детей: |  |  |  |
|  | 2.1.1. Реализация мероприятий по выполнению муниципальной долгосрочной целевой программы «Одарённые дети» на 2011-2013 г.г. | 2011-2013 | РМК Руководители ОУ | Выявление и поддержка одарённых детей |
|  | 2.1.2. Формирование и обновление банка данных одарённых и талантливых детей | ежегодно | РМК Руководители ОУ | Формирование и обновление муниципального банка данных по одарённым детям |
|  | 2.1.3. Формирование «портфолио» учащихся | ежегодно | Руководители ОУ |  |
|  | 2.1.4. Ведение ежегодного мониторинга эффективности работы ОУ по выявлению, развитию и обучению одарённых детей | ежегодно | Руководители ОУ |  |
|  | 2.1.5. Обобщение и распространение новаторского опыта работы учителей по развитию детской одарённости, разработка методических рекомендаций: - августовская конференция; - «Методические россыпи»; - научно-практическая конференция; - заседания районных предметных методических объединений; творческих групп | 2011-2015 | РМК Руководители ОУ | Поддержка лучших педагогических кадров , внедрение передового педагогического опыта |
|  | 2.1.6. Участие в очно-заочной школе для интеллектуально одарённых и талантливых детей («Областной центр дополнительного образования детей» (ОЦДОД) | 2011-2015 | Руководители ОУ | Формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности |
|  | 2.1.7. Проведение предметных олимпиад, конференций, спортивных и творческих конкурсов для детей всех ступеней образования согласно графику всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий (участие в мероприятиях данных уровней): «Умки года» | 2011-2015 | РМК Руководители ОУ | Формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности одарённых детей |
|  | 2.1.8. Освещение достижений одарённых детей в средствах массовой информации, через сайт Администрации Усть-Донецкого отдела образования | 2011-2015 | РМК Руководители ОУ |  |
|  | 2.1.9. Включение в программы образования учащихся спецкурсов, факультативов, индивидуальных и групповых занятий, развивающих интеллект и творческое мышление | 2011-2015 | Отдел образования Руководители ОУ |  |
|  | 2.1.10. Развитие системы предметных кружков, научных сообществ, лабораторий, проектно-исследовательской деятельности и требования деятельности учащихся | 2011-2015 | Отдел образования Руководители ОУ | Поддержка одарённых детей, формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности |
|  | 2.1.11. Организация встречи главы Администрации Усть-Донецкого района с одарёнными обучающимися, их учителями, родителями | 2011-2015 | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района | Поддержка одарённых детей |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1. | Обновление единой информационной базы данных об учителях Усть-Донецкого района |  |  |  |
|  | 3.1.1. Формирование «портфолио» педагогов | 2011-2015 | Руководители ОУ |  |
|  | 3.1.2. Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года» | 2011-2015 | Отдел образования | Выявление и поддержка лучших педагогических кадров в системе образования района |
|  | 3.1.3. Формирование и развитие системы наставничества и сопровождения молодых специалистов в школе. Деятельность «Школы молодого учителя: Мастерство и поиск» | 2012 | РМК |  |
|  | 3.1.4. Совершенствование системы курсовой подготовки педагогических кадров: - Развитие накопительной системы повышения квалификации; - обучающие семинары; - обучение по модульным программам; дистанционное обучение | 2011-2015 | Отдел образования РО ИПК и ПРО | Внедрение персонифицированных моделей квалификации педагогических работников ОУ района |
|  | 3.1.6. Развитие муниципальной методической сети через деятельность методического совета, творческих и предметных групп, методических объединений учителей | 2012 | РМК Руководители ОУ | Совершенствование муниципальной модели методической службы. |
|  | 3.1.7. Разработка методических рекомендаций: - по самообразовательной работе; - по внедрению учебно-методических комплектов | 2013- 2014 | РМК | Совершенствование муниципальной модели методической службы |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях района для реализации основной образовательной программы ФГОС общего образования: |  |  | Информация в Правительство Российской Федерации в составе ежегодного сводного доклада по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
|  | 4.1.2. Капитальный ремонт образовательных учреждений (в том числе аварийных): - МОУ Евсеевская сош | 2011-2015 годы | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района | Преодоление аварийности школьных зданий |
|  | 4.1.3. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений: - закупка и монтаж системы «Око» для ввода сигнала с АПС на пульт «01; - дополнительный вывод тревожной кнопки по связи с МВД; - замена ограждения по периметру ОУ (МДОУ №3, МДОУ №4; ЕСОШ, МСОШ, РСОШ,НКСОШ) | 2011-2015 годы 2011г. 2011-2012г.г. 2012 – 2013 годы | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района Руководители ОУ | Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений |
|  | 4.1.4. Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | 2011-2015 годы | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района Руководители ОУ | Расширение использования ИКТ-технологий в образовательном процессе |
|  | 4.1.5. Обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов в образовательных учреждениях области | 2012-2015 годы | Отдел образования Колтуненко И.С. Руководители ОУ | Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по общему образованию в образовательных учреждениях области |
| 4.2. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | 2011-2015 годы | Отдел образования Колтуненко И.С. Руководители ОУ | Расширение возможностей для получения современного качественного общего образования |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |
|  | 5.1.1. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений | 2011-2015 годы | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района Руководители ОУ | Расширение возможностей для оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений |
|  | 5.1.2. Апробация «Паспорта здоровья школьника» в общеобразовательных учреждениях | 2012 год | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района Руководители ОУ | Мониторинг состояния здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений |
|  | 5.1.3. Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников. Организация участия во всероссийских соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях: Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания»; Всероссийские игры школьников; Всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе»; Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей»; Всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья; Организация и проведение районной спартакиады среди общеобразовательных школ. | 2011-2015 годы | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района ДЮСШ Руководители ОУ | Выявление и формирование банка данных одаренных детей по различным направлениям физической культуры и спорта |
| 5.2. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |
|  | 5.2.1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2011-2015 годы | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района ДЮСШ Руководители ОУ | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для занятий физической культурой и спортом |
|  | 5.2.2. Обеспечение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | 2011-2015 годы | Отдел образования Колтуненко И.С. | Формирование устойчивой потребности детей и подростков в здоровом образе жизни |
|  | 5.2.3. Реализация мероприятий областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 2010-2012 годы" | 2011-2012 годы | Отдел образования Колтуненко И.С. | Формирование устойчивой потребности детей и подростков в здоровом образе жизни |
|  | 5.2.4. Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | 2011-2015 годы | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района Ляшко Т.Н. | Увеличение доли школьников, получающих горячее питание, укрепление материально-технической базы школьных столовых |
| 5.3. | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов (на основе федеральной модельной методики) | 2011 год | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов |
| 5.4. | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов | 2011 год |  | Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов |
| 5.5. | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся | 2011-2015 годы | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района Руководители ОУ | Формирование устойчивой потребности детей и подростков в здоровом образе жизни |
| 5.6. | Обеспечение условий для работы медицинских работников с современным оснащением медицинских кабинетов в образовательных учреждениях в соответствии с нормативными требованиями | 2011-2015 годы | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района Руководители ОУ | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  |
|  | 6.1.1. Развитие форм общественно-государственного управления образованием в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе при разработке и реализации основной образовательной программы общего образования, формирования публичных отчетов и размещение их на сайтах образовательных учреждений | 2011-2015 годы | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района Руководители ОУ | Расширение общественного участия в управлении общеобразовательными учреждениями |
|  | 6.1.2. Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе новых финансово-экономических механизмов хозяйствования (реализация методических рекомендаций Минобрнауки РФ) | 2014 год | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района Руководители ОУ | Совершенствование финансово-экономических механизмов хозяйствования, укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений |
|  | 6.1.3. Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности общеобразовательных учреждений | 2013 -2014 годы | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района Руководители ОУ | Оптимизация системы управления общеобразовательным учреждением |
| 6.2. | Расширение юридической самостоятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  |
|  | 6.2.1. Стимулирование образовательных учреждений к переходу на различные организационно-правовые формы | 2011-2015 годы | Отдел образования Администрация Усть-Донецкого района | Расширение самостоятельности общеобразовательных учреждений |