**И С П О Л Н Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Я**

**августовской педагогической конференции 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Отделу образования Администрации Усть-Донецкого района:*** | | | |
| ***№п/п*** | ***Поручение*** | ***Сроки*** | ***Исполнение*** |
| 1.1. | Создать районное методическое объединение классных руководителей | 01.09.2022 | *В сентябре 2022 года создано РМО классных руководителей, его целью стала координации работы школьных методических объединений классных руководителей и информационно-методическая помощь классным руководителям.* |
| 1.2. | Организовать работу советников по воспитанию во всех школах Усть-Донецкого района | 31.12.2022 | *С 1 сентября 2022 года в общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района введена должность советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями. В течение года работа советников была организована в соответствии с планом регионального отделения «Навигаторы детства».* |
| 1.3 | Обеспечить контроль за качеством питания в образовательных организациях | 31.08.2023 | *В течение 2022-2023 учебного года специалистами отдела образования Администрации Усть-Донецкого район, родительским контролем, членами общественного совета при отделе образования проведен мониторинг качества оказания услуг по питанию в образовательных организациях. В ходе мониторинга проверено ежедневное меню на соответствие нормам СанПиНа, санитарно-техническое состояние обеденных залов, столовой посуды, условия для соблюдения личной гигиены школьников, состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд.*  *В результате мониторинга отмечено, что питание школьников соответствует установленным нормам.* |
| 1.4. | Создать Центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ ЕСОШ, МБОУ КСОШ, МБОУ УБСОШ | 01.09.2023 | *В кабинетах физики, химии и биологии Крымской и Евсеевской школ проведен ремонт в соответствии с федеральными требованиями. Получено современное оборудование для проведения демонстрации опытов и выполнения практических заданий, закуплена мебель. На эти цели было направлено из областного и местного бюджетов более 2,5 млн. руб. Открытие Центров – 1 сентября 2023 года.*  *Усть-Быстрянская школа не вошла в список школ, на базе которых планировалось создание Центров «Точка роста» в 2023 году. Подана заявка на участие в федеральном конкурсном отборе среди общеобразовательных организаций по созданию Центров «Точка роста» в 2024 году.* |
| 1.5. | Продолжить участие в федеральном проекте «Земский учитель» | 01.09.2023 | *Размещено на сайте федерального проекта «Земский учитель» 4 вакансии:*  *НКСОШ (учитель русского языка и литература, физики), КСОШ (учитель математики), ПСОШ (учитель математики).*  *Заявки учителей, готовых на переезд в территории региона, рассматривает комиссия минобразования Ростовской области. Желающих переехать в Усть-Донецкий район для работы в указанных школах нет* |
| 1.6. | Организовать взаимодействие с педагогическими ссузами и вузами по привлечению молодых кадров | 01.09.2023 | *В течение года состоялись встречи со студентами Константиновского педагогического колледжа и Таганрогского института им. А.П. Чехова.*  *Студенты были приглашены в образовательные организации района для прохождения преддипломной практики и последующего трудоустройства.* |
| 1. ***Руководителям дошкольных образовательных организаций:*** | | | |
| 2.1. | Организовать предоставление платных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях | 01.09.2022 | *С 1 сентября 2022 года в 4 детских садах («Золотой ключик», «Жар-птица», «Солнышко», «Улыбка») организованы дополнительные платные образовательные услуги по развитию индивидуальных способностей ребенка.*  *Также в д/с «Золотой ключик» с 1 сентября 2022 года реализуется платная услуга - группа продленного дня для учащихся 1-х классов, а в д/с «Жар-птица» платная услуга детский «Фитнес».*  *С 1 апреля 2023 года в д/с «Жар-птица» открыта группа «выходного дня».* |
| 1. ***Руководителям общеобразовательных организаций:*** | | | |
| 3.1. | Провести первый урок в День знаний по теме «История Усть-Донецкого района» | 01.09.2022 | *1 сентября 2022 года во всех школах района в День знаний был проведен урок по теме «История Усть-Донецкого района»* |
| 3.2. | Организовать классы психолого-педагогической направленности в МБОУ АСОШ, МБОУ КСОШ, МБОУ РСОШ, МБОУ УДСОШ №2 | 01.09.2022 | *С 1 сентября 2022 года Апаринской, Крымской, Раздорской и Усть-Донецкой школе №2 созданы психолого - педагогические классы, в которых ведется преподавание предметов: основы психологии, основы педагогики, пед.практика. На основе заключенного договора о взаимодействии преподавание осуществляется преподавателями Константиновского педагогического колледжа.*  *Практические занятия по курсу «Педагогическая практика» ведут заместители директоров по учебной работе. В течение года обучающиеся были помощниками учителей начальных классов, в период летней оздоровительной кампании работали помощниками вожатых в пришкольных лагерях.* |
| 3.3. | Обеспечить реализацию образовательной программы по плаванию для обучающихся 2-4 классов МБОУ АСОШ, МБОУ УДСОШ №1 и МБОУ УДСОШ №2 | 01.09.2022 | *В трех школах района: Апаринской, Усть-Донецкой №1 и №2 с 1 сентября 2022 года реализовывалась программа по обучению плаванию во 2-4 классах.*  *Реализация программы осуществлялась в рамках внеурочной деятельности и была направлена на знакомство и отработку навыков плавания.* |
| 3.4. | Ввести в план внеурочной деятельности курсы, направленные на повышение читательской грамотности | 01.09.2022 | *С 1 сентября 2022 года в начальных классах школ района реализуется курс внеурочной деятельности «Смысловое чтение», направленный на повышение читательской грамотности обучающихся* |
| 3.5. | Обеспечить контроль за эффективностью использования ресурсов Центров «Точка роста» | Постоянно | *За 2 года функционирования Центров «Точка роста» на их базе были проведены:*  *- открытые уроки по физике, химии и биологии, классные часы и занятия по внеурочной деятельности, организованы заседания методических объединений и родительские собрания;*  *Администрацией школ проводится мониторинг использования цифрового и лабораторного оборудования в учебном процессе.* |
| 3.6. | Повысить качество преподавания учебных предметов на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 2022 года | 01.10.2023 | *Во втором полугодии 2023 года проведены открытые уроки русского языка и математики, которые посетили учителя- предметники, руководители РМО, специалисты отдела образования. Все уроки проанализированы, на основе анализа разработаны рекомендации по повышению качества образования. Информация доведена до учителей-предметников на заседаниях районных методических объединений 25.08.2023 г.* |
| 1. ***Руководителям МБОУ ДО ДДТ и МБОУ ДО ДЮСШ*** | | | |
| 4.1. | Продолжить работу по курированию деятельности школьных спортивных клубов | В течение учебного года | *В течение 2022-2023 учебного года спортивная школа курировала работу школьных спортивных клубов: организовывала участие команд в муниципальных и региональных конкурсах, оказывала методическую помощь в разработке нормативной базы.* |
| 4.2. | Координация деятельности школ района по работе с детскими общественными организациями | В течение учебного года | *В течение учебного года Дом детского творчества курировал работу детских общественных объединений: школьная казачья дружина, юные экологи, юные туристы, школу музейного дела.*  *Под руководством ДДТ проведены муниципальные мероприятия («Казачья лава», Слет поисковых отрядов, семинар для руководителей школьных музеев и т.д.). Организованы семинары-совещания для руководителей детских общественных объединений.* |